**Отчет о ходе реализации муниципальных программ**

**на территории МО «Выровское сельское поселение» за 2024 год**

Настоящий отчёт подготовлен на основании отчётов ответственных исполнителей муниципальных программ в соответствии с постановлением 12.02.2024 №8 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Выровское сельское поселение" Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации".

На территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» в соответствии с постановлением администрации МО "Выровское сельское поселение" №41 от 03.08.2023 года "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Выровское сельское поселение" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" в редакции постановления 11.10.2023 №75 реализуются 8 муниципальных   программ.

На реализацию муниципальных программ на 2024 год предусмотрены средства бюджета МО «Выровское сельское поселение» в размере 21637,65564 тыс. рублей.

Общий объём освоенных средств по итогам 2024 года составил 21102,54072 тыс.рублей, что составляет 97,5%.

**Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам муниципальное образование «Выровское сельское поселение» за 2024 год**

| № п/п | Муниципальная программа | Предусмотрено в бюджете  на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнение за 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | % |
| 1 | Развитие благоустройства территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | 1185,51103 | 1104,45995 | 93,2 |
| 2 | Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | 29,92320 | 29,92320 | 100,0 |
| 3 | Чистая вода | 3043,304 | 2576,24016 | 85,0 |
| 4 | Забота | 579,60553 | 579,60553 | 100,0 |
| 5 | Молодежь | 5,960 | 5,960 | 100,0 |
| 6 | Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании "Выровское сельское поселение" | 899,30188 | 899,30188 | 100,0 |
| 7 | Развитие культуры муниципального образования "Выровское сельское поселение" | 15872,8 | 15872,8 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| 8 | Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Выровское сельское поселение" | 21,250 | 21,250 | 100,0 |
|  | **Всего в рамках муниципальных программ** | **21637,65564** | **21089,54072** | **97,5** |

**Сведения об уровне и степени соответствия плановых и достигнутых целевых показателей муниципальных программ и показателей результативности муниципальных программ**

Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществлялось муниципальными заказчиками совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией. Муниципальный заказчик – координатор программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.


Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

1.Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы.

2. Степень достижения плановых значений показателей ожидаемого эффекта муниципальной программы.

3. Степень соотношения фактического и запланированного объема обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

4.Степень эффективности деятельности муниципального заказчика муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается одно из решений в зависимости от полученного итогового значения:

**Степень эффективности реализации**

**муниципальных программ в результате интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Выровское сельское поселение"**

Итогом оценки эффективности муниципальных программ является интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ.

| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Оценка эффективности программы за 2024 год** |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | Развитие благоустройства территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | Средняя степень эффективности |
| 2 | Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области | Низкая степень эффективности |
| 3 | Чистая вода | Средняя степень эффективности |
| 4 | Забота | Высокая степень эффективности |
| 5 | Молодежь | Высокая степень эффективности |
| 6 | Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании "Выровское сельское поселение" | Выше среднего степень эффективности |
| 7 | Развитие культуры муниципального образования "Выровское сельское поселение" | Эффективность выше среднего |
| 8 | Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Выровское сельское поселение" | Степень эффективности ниже среднего |

Исполнение муниципальных программ муниципального образования «Выровское сельское поселение» за 2024 год:

**1. «Развитие благоустройства территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2024-2028 годы.

На реализацию  муниципальной программы в 2024 году  запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 1185,51103 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 1104,45995 тыс. рублей, что составляет 93,2 % от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы за 2024 год профинансированы следующие мероприятия:

- оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению - 159,10123 тыс. рублей;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - 2,450 тыс. рублей;

- мероприятия в области благоустройства (покос сорной травы, снос аварийных деревьев) - 51,87274 тыс. рублей

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора - 228,700 тыс. рублей;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) - 662,33598 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | план | факт | % достижения | Источник информации |
| Увеличение количества точек уличного освещения | % | 102 | 116,6 | 114,3 | Данные администрации МО "Выровское сельское поселение"  (акт выполненных работ)  На конец 2023 годы всего в Выровском поселении 66 светоточек  В 2024 году установлено всего 11 светоточек: в с. Выры -3 шт., с. Полбино - 3 шт, с.ст. Выры - 2, Безлесный - 2шт.  пос. Безречный - 1- шт. |
| Сокращение несанкционированных свалок | ед | 5 | 7 | 140 | Данные администрации МО "Выровское сельское поселение"  Очищено 7 свалок |
| Увеличение площади покоса сорной травы | Кв.м. | 10 | 445 | Рост более чем в 44 раза | Данные администрации МО "Выровское сельское поселение"  Скошено 445 кв. м. сорной травы |
| Увеличение мероприятий по содержанию и ремонту детских игровых и спортивных площадок | ед | 2 | 3 | 150 | Данные администрации МО "Выровское сельское поселение"  Произведено благоустройство 1 площадки с. Выры и с.Полбино, пос. Безлесный (покраска игровых комплексов, лавочек, благоустройство песочниц) |

**Результаты эффективности реализации программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 86,885 | | Средняя степень эффективности | | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 121,08% | | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 0,00% | | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 72,50% | |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения | |
| 1185,51103 | 1104,45995 | | 93,16% | |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 86,8%, степень эффективности характеризуется как «средняя».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части дополнения муниципальной программы ожидаемыми показателями;
* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**2. «Пожарная безопасность на территории муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2022-2024 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 29,92320 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 29,92320 тыс. рублей, что составляет 100,0% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы произведено:

- техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре - 25,590 тыс. рублей;

- проверка и перезарядка огнетушителей - 1,880 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по одному целевому индикатору:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | План | Факт | % достижения | Источник информации |
| Проведение технического обслуживания пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре | раз | 12 | 6 | 50,0 | Данные администрации МО "Выровское с/п"  Ежемесячно в течение года проводится техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре  Договор с ООО "Знак-Авто"  на 6 месяцев |

**Результаты эффективности реализации программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 48,375 | Низкая степень эффективности | | | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 50,00% | | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 0,00% | | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | | 72,50% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | | Факт | | % исполнения |
| 29,9232 | | 29,9232 | | 100,00% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 48,3%, степень эффективности характеризуется как «низкая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части дополнения муниципальной программы ожидаемыми показателями;
* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**3. «Забота»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2024-2028 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 579,60553 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 579,60553 тыс. рублей, что составляет 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы реализованы следующие мероприятия:

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области - 576,46111 тыс.рублей.

- поддержка активного социального долголетия граждан старшего поколения, обеспечение их социально-психологической поддержки путем проведения праздничных мероприятий и поздравлений с юбилейными и памятными датами (День Победы, День пожилого человека) - 3,14442 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по целевому индикатору, ожидаемое значение достигнуто в полном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | Количество лиц, замещавших выборные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО "Выровское сельское поселение" и получающих ежемесячную пенсию за выслугу лет | чел. | 5 | 5 | 100 | Данные администрации МО "Выровское с/п" |
| 2. | Количество граждан старшего поколения, получивших обеспечение их социально-психологической поддержки путем проведения праздничных мероприятий и поздравлений с юбилейными и памятными датами (День Победы, День пожилого человека) | чел. | 93 | 98 | 105 | Данные администрации МО "Выровское с/п"  На территории поселения проживает 6 тружеников тыла, 49 -дети войны, 43 человека это жители поселения участвующие в праздничных мероприятиях на 09 мая и на День пожилого человека |

**Оценка ожидаемого эффекта от реализации программы оценивалась по одному показателю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **Ожидаемого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | Поддержка активного социального долголетия граждан старшего поколения, обеспечение их социально - психологической поддержки путем проведения праздничных мероприятий и поздравлений с юбилейными и памятными датами (День победы, День пожилого человека, с 90-летием). | Ед. | 2 | 2 | 100 | Данные администрации МО "Выровское с/п"  Проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы и Дня пожилого человека |

**Результаты эффективности реализации программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 100,191 | | Высокая степень эффективности | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 102,69% | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 100,00% | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 95,00% |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | % исполнения |
| 579,60553 | 579,60553 | | 100,00% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100,1%, степень эффективности характеризуется как «высокая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**4. «Молодежь»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2023-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 5,960 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 5,960 тыс. рублей, что составляет 100,0% от запланированного объёма финансирования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по целевым индикаторам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | доля молодых людей, участвующих в спортивных мероприятиях | % | 5 | 5,1 | 102 | Общая численность населения моложе трудоспособного возраста согласно данным статистики составляет 177 чел, из них 9 чел. постоянные участники спортивных мероприятий |
| 2. | доля молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях, конкурсах, проектах | % | 5 | 5,1 | 102 | Общая численность населения моложе трудоспособного возраста согласно данным статистики составляет 177 чел, из них 9 чел. постоянные участники спортивных мероприятий |

Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед  изм. | Значение целевого индикатора | | % достижения | Методика расчета значений ожидаемого показателя муниципальной программы.  Источник информации |
| План на 2024 год | Факт на 2024 год |
| 1 | Увеличение количества молодых людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере молодежной политики на территории МО "Выровское сельское поселение" | % | 5 | 5,1 | 102 | Общая численность населения моложе трудоспособного возраста согласно данным статистики составляет 177 чел, из них 9 чел. участники фестивалей, конкурсов |

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 100,550 | | Высокая степень эффективности | | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 102,00% | | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 102,00% | | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 95,00% | |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | | % исполнения |
| 5,96 | 5,96 | | | 100,00% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100,5%, степень эффективности характеризуется как «высокая».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**5. «Чистая вода»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2023-2027 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 3043,304 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 2576,24016 тыс. рублей, что составляет 85,0% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2024 году произведен ремонт:

- системы водоснабжения с заменой ВБР в с. Выры Майнского района Ульяновской области;

- системы водоснабжения в пос. ст. Выры по ул. Железнодорожная;

- системы водоснабжения в пос. ст. Выры по проспекту Солнечный и по ул. Центральная.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым индикаторам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | Уровень износа объектов водоснабжения, % | % | 43 | 74 | 172 | Производственная программа МУП |
| 2. | Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, % | % | 81 | 100 | 125 | Протокол Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе" |
| 3 | Сокращение уровня потерь воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий, % | % | 13 | 15,3 | 117,7 | Статистический отчет 1 -водопровод  Поднято - 50,2 тыс. куб.м.  Отпущено - 42,5 тыс. кв.м., потери - 7,7 тыс. кв.м. |

Программой на 2024 год установлен 1 показатель, характеризующий ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед  изм. | **Значение целевого индикатора** | | | Методика расчета значений ожидаемого показателя муниципальной программы.  Источник информации |
| План  на 2024 год | Факт  на 2024 год | % |
| 1 | Утечка и неучтенный расход воды, в том числе из-за аварий | % | 0,95 | 1 | 105,3 | Данные ЖКХ |

**Результаты эффективности реализации программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 85,288 | | Средняя степень эффективности | | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 77,92% | | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 95,00% | | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 76,67% | |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | | % исполнения |
| 3043,3 | 2576,24016 | | | 85,0% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 85,3%, степень эффективности характеризуется как «средняя».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**6. «Культура»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2023-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 15872,8 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 15872,8 тыс. рублей или 100% от запланированного объёма финансирования.

В рамках реализации программы в 2024 году произведен капитальный ремонт Выровского Дома культуры.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 1 целевому индикатору.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | увеличение количества зрителей в муниципальных культурно- досуговых учреждениях (ежегодно) | % | 3 | 10 | Рост более чем в 3 раза | Отчет 7МК за 2024 год |

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 96,250 | | | Эффективность выше среднего | | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 80,00% | | | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 80,00% | | | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 95,00% |  | | |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | | % исполнения | |
| 15872,8 | 15872,8 | | | 100,00% | |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за истекший период 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 96%, степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**7. «Поддержка местных инициатив в муниципальном образовании "Выровское сельское поселение"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2023-2025 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 899,30188 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 899,30188 тыс. рублей или 100% от запланированного объема финансирования. В рамках данной программы произведено ограждение кладбища в пос. Безречный.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 3 целевым показателям.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | Количество инициированных проектов по муниципальной программе ППМИ. | Ед. | 2 | 1 | 50 | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан |
|  | Количество реализованных проектов по муниципальной программе ППМИ. | Ед. | 1 | 1 | 100 | Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Выровское сельское поселение» поселение» |
|  | Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по муниципальной программе ППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад). | % | Не менее 7 | 11,4 | 162,8 | Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Выровское сельское поселение» |

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 95,875 | | Степень эффективности выше среднего | | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 104,29% | | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 100,00% | | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 62,50% | |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | | % исполнения |
| 899,30188 | 899,30188 | | | 100,00% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за 2024 год оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 95,8%, степень эффективности характеризуется как «выше среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

**8. «Управлению муниципальной собственностью муниципального образования "Выровское сельское поселение"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация МО «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области. Срок реализации 2024-2028 годы.

На реализацию  муниципальной программы запланировано выделение денежных средств из бюджета МО «Выровское сельское поселение» в объёме 21,25 тыс. рублей.

В отчётном периоде освоение средств бюджета составило 21,250 тыс. рублей .

В рамках реализации программы в 2024 году произведено:

- оценка и организация продажи муниципального имущества муниципального образования «Выровское сельское поселение» Ульяновской области, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области, публикация информационных сообщений (извещений) для проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды недвижимого имущества, земельных участков, продажи недвижимого имущества и земельных участков - 21,250 тыс. рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по 4 целевым индикаторам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование**  **целевого показателя** | **Ед.  изм** | **План** | **Факт** | **% достижения** | **Источник информации** |
| 1. | Процент выполнения плана по доходам бюджета муниципального образования «Выровское сельское поселение» Майнского района Ульяновской области от управления и распоряжения муниципальной собственностью | % | 102 | 104,9 | 102,8 | Исполнение бюджета |
| 2. | Процент сокращения количества земельных участков муниципальной казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству земельных участков муниципальной казны в 2023 году | % | 9 | 6,7 | 74,4 | Реестр муниципального имущества |
| 3. | Процент сокращения количества объектов имущества муниципальной казны (без учета земельных участков),не вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к количеству объектов имущества муниципальной казны в 2023 году | % | 9 | 9,1 | 101,1 | Реестр муниципального имущества |
| 4. | Доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества | % | 9 | 63,6 | Рост более чес в 7 раз | Реестр муниципального имущества. Всего в реестре 11 объектов , зарегистрировано 7 объектов |

**Результаты эффективности реализации программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность реализации МП, % | 65,110 | | Степень эффективности ниже среднего | | |
| Достижение целевых индикаторов МП, % | 89,60% | | | | |
| Достижение показателей ожидаемого результата реализации МП, % | 0,00% | | | | |
| Степень эффективности деятельности МЗ |  | 85,00% | |  |  |
| Общий объём финансирования МП, тыс. рублей | План | Факт | | | % исполнения |
| 21,25 | 21,25 | | | 100,00% |

***Вывод:***

По итогам проведенного мониторинга за истекший период 2024 года оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 65,1%, степень эффективности характеризуется как «ниже среднего».

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых индикаторов, а также показателей, характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, исполнителю рекомендуется:

* организовать работу в части своевременной корректировки значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата, имеющих отклонение;
* осуществлять планирование прогнозных значений целевых показателей с учётом предусмотренных средств на реализацию программы, а также с учётом сложившейся динамики в предыдущие периоды, для устранения сложившейся негативной тенденции по достижению целевых индикаторов и показателей ожидаемого результата.

Исполнитель:

Култышева Н.Н.